## Slide 1: Business Intelligence 1 (Informationsmanagement)
Studiengang Wirtschaftsinformatik
Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Karpador
Zwischenbericht
Timo Frank, Williams Woutakno, Sascha Plate
Stand: 06.12.2021

## Slide 2: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Ausgangssituation
Es werden in den kommenden Jahren immer mehr Elektrofahrzeuge hergestellt und verkauft. Um zu erkennen in welchem Bundesland sich Marketingmaßnahmen lohnen würden, möchten wir einen Unterstützenden Algorithmus erstellen.
Projektdefinition
Problem
Valide Datengrundlage ist schwierig zu ermitteln
Auswahlkriterien könnten nicht vollständig ermittelt werden
Zeitmangel
Der Algorithmus kann zu grob werden

## Slide 3: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Zielsetzung
Einen Unterstützenden Algorithmus zu entwickeln, der bei Entscheidungsfindung, aufgrund der gewählten Kriterien unterstützt
Zeitlichen rahmen einhalten
Einfache Applikation in Python programmieren, die den Algorithmus bereitstellt und die Gewichtung der Kriterien erlaubt
Eine sehr gute Projektdokumentation und Versions Kontrolle anstreben
Projektdefinition

## Slide 4: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Kriterien auswählen
Kriterien suchen
Datengrundlage schaffen
Projektdokumentation pflegen
Aufgaben Zuweisung
GitHub repository anlegen zur Versions Kontrolle
Kommunikation steuern
Wie erstelle ich eine Python GUI? (Informationsbeschaffung)
Wie erstelle ich eine Python exe? (Informationsbeschaffung)
Wie designe ich den Python Algorithmus? (Informationsbeschaffung)
Festlegen von Dokumentationsvorschriften
Festlegen des Zeitmanagements
Erstellen der Python GUI
Erstellen der Python exe
Erstellen des Python Algorithmus
Abschließen der Projektdokumentation
Finale Test der Applikation
Erstellen der Abschlusspräsentation
Aufgaben
Projektdefinition

## Slide 5: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Projektzuschnitt: In Scope / Out of Scope
Projektdefinition
Elektroautos
Motorräder
LKWs
Geschlecht
Politische Einstellung
Cluster/ A-Priori
Diesel
Benziner
Gas
Kreisebene
Bundesebene
Alter
Länderebene
Ladesäulen pro KM²
Klassifizierung
Kaufkraft
Marketingvorschlag
In Scope
Out of Scope

## Slide 6: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Qualitativ
Unterstützt die Potential Erkennung für Absatzsteigerung
Erlaubt die einfache Gewichtung von Kriterien
Macht die Situation in den Bundeländern vergleichbar
Beruht auf Validen Daten
Quantitativ
Verringert die kosten für Marketing durch Effizienz Steigerung
Spart zeit bei der Ort Auswahl für die Marketingmaßnahmen
Steht Kostengünstig zur Verfügung
Projektdefinition
Nutzen

## Slide 7: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Randbedingungen
Verfügbarkeit von Software und Hardware
Keine Vernachlässigung von andern laufenden Projekten/Modulen
Zuverlässigkeit der Projektteilnehmer
Kommunikationsbereitschaft der Projektteilnehmer
Projektdefinition
Risiken
Keine Kommunikation der Projektteilnehmer
Unzuverlässigkeit der Projektteilnehmer
Zeitliche Überlastung der Projektteilnehmer
Mangel an Validen Daten
Fehler bei der Umsetzung der Software
Überschreitung der Abgabefrist
Mangelhafte Auswahlkriterien
Mangelhafte Benutzerfreundlichkeit
Mangelhafte Dokumentation

## Slide 8: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Projektphasen
Heute

## Slide 9: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Projektaktivitäten
Aufgaben / Teilaufgaben | Verantwortlich | Fälligkeit | Status | 
Kriterien auswählen | Projektteam | KW 44 | Erledigt | 
Kriterien suchen | Projektteam | KW 44 | Erledigt | 
Datengrundlage schaffen | Projektteam | KW 44 | Erledigt | 
GitHub repository anlegen zur Versions Kontrolle | Projektteam | KW 44 | Erledigt | 
Festlegen des Zeitmanagements | Projektteam | KW 44 | Erledigt | 
Aufgaben Zuweisung | Projektteam | KW 45 | Erledigt | 
Kommunikation steuern | Projektteam | KW 45 | Erledigt | 
Festlegen von Dokumentationsvorschriften | Projektteam | KW 45 | Erledigt | 
Wie erstelle ich eine Python GUI? | Sascha Plate | KW 47 | Erledigt | 
Wie erstelle ich eine Python exe? | Williams Woutakno | KW 47 | Erledigt | 
Wie designe ich den Python Algorithmus? | Timo Frank | KW 47 | Erledigt | 
Erstellen der Python GUI | Sascha Plate | KW 1 | offen | 
Erstellen der Python exe | Williams Woutakno | KW 1 | offen | 
Erstellen des Python Algorithmus | Timo Frank | KW 1 | offen | 

## Slide 10: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Aufgaben / Teilaufgaben | Verantwortlich | Fälligkeit | Status | 
Finale Test der Applikation | Projektteam | KW 2 | offen | 
Abschließen der Projektdokumentation | Projektteam | KW 2 | offen | 
Erstellen der Abschlusspräsentation | Projektteam | KW 2 | offen | 
Abschlusspräsentation halten | Projektteam | KW 4 | offen | 
Projektdokumentation pflegen | Projektteam | KW 4 | In Arbeit | 
Projektaktivitäten

## Slide 11: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Projektmeilensteine
Meilenstein | Aufgaben (bei Bedarf) | Terminplan |  | Verantwortlich | Status
 |  | Ursprung | Aktuell |  | 
Grundlagen des Projekts festlegen | Kriterien auswählen Kriterien suchen Datengrundlage schaffen GitHub repository anlegen zur Versions Kontrolle Festlegen des Zeitmanagements Aufgaben Zuweisung Kommunikation steuern Festlegen von Dokumentationsvorschriften | KW 45 | KW 45 | Timo Frank, Williams Woutakno, Sascha Plate | Erledigt
Applikation fertiggestellt | Wie erstelle ich eine Python GUI? Wie erstelle ich eine Python exe? Wie designe ich den Python Algorithmus? Erstellen der Python GUI Erstellen der Python exe Erstellen des Python Algorithmus Finale Test der Applikation | KW 1 | KW 1 | Timo Frank, Williams Woutakno, Sascha Plate | In Arbeit
Projekt fertiggestellt | Abschließen der Projektdokumentation Erstellen der Abschlusspräsentation Abschlusspräsentation halten | KW 4 | KW 4 | Timo Frank, Williams Woutakno Sascha Plate | offen

## Slide 12: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Projektkosten

## Slide 13: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Was können wir tun, um die Risiken für den Projekterfolg zu minimieren?
Projekt-Risikoanalyse
Auswirkungen
Auftrittswahrscheinlichkeit
Hoch
Mittel
Gering
Hoch
Mittel
Gering
1 | 
2 | 
3 | Keine Kommunikation der Projektteilnehmer, Unzuverlässigkeit der Projektteilnehmer,
4 | Mangelhafte Auswahlkriterien/ Benutzerfreundlichkeit/ Dokumentation
5 | 
6 | Überschreitung der Abgabefrist
7 | 
8 | Zeitliche Überlastung der Projektteilnehmer
9 | Mangel an Validen Daten, Fehler bei der Umsetzung der Software

## Slide 14: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Maßnahmen zu Risiken
Kommunikation stärken
Zuverlässigkeit steigern
Faire aufgaben Verteilung und Teamwork
Valide daten bereitstellen
Debugging
Zeitmanagement
Projektreview
Handlungsbedarfe
Regelmäßige Meetings und Kommunikation über Messenger
Disziplinarmaßnahmen
Hilfsbereitschaft zeigen
Daten Recherche durchführen
Modulares testen
Gantt Diagramm erstellen

## Slide 15: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Letzte 2 Wochen
Projektteam hat sich über ihre Teilaufgaben Informiert
Projektaktivitäten
Nächste 2 Wochen
Projektteam bearbeitet die jeweiligen Teilaufgaben

## Slide 16: Klassifizierung am Beispiel Elektrofahrzeug
Entscheidungsbedarf
Projektreview