## Tabelle1
| Oktober | November |  |  |  |  | Dezember |  |  |  | Januar
Aufgaben | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4
Kriterien auswählen | bar: Oktober KW 43 to November KW 44
Kriterien suchen | bar: Oktober KW 43 to November KW 44
Datengrundlage schaffen | bar: Oktober KW 43 to November KW 44
GitHub repository anlegen zur Versions Kontrolle | bar: November KW 44
Festlegen des Zeitmanagements | bar: November KW 44
Aufgaben Zuweisung | bar: November KW 45
Kommunikation steuern | bar: November KW 45
Festlegen von Dokumentationsvorschriften | bar: November KW 45
Wie erstelle ich eine Python GUI? | bar: November KW 46
Wie erstelle ich eine Python exe? | bar: November KW 46
Wie designe ich den Python Algorithmus? | bar: November KW 46
Erstellen der Python GUI | bar: November KW 47 to Januar KW 1
Erstellen der Python exe | bar: November KW 47 to Januar KW 1
Erstellen des Python Algorithmus | bar: November KW 47 to Januar KW 1
Finale Test der Applikation | bar: Januar KW 2
Abschließen der Projektdokumentation | bar: Januar KW 2
Erstellen der Abschlusspräsentation | bar: Januar KW 2
Abschlusspräsentation halten | bar: Januar KW 4
Projektdokumentation pflegen