## Slide 1: Business Intelligence 1 (Informationsmanagement)
Studiengang Wirtschaftsinformatik
Clusterverfahren am Beispiel Elektrofahrzeug
Zwischenbericht
Timo Frank, Williams Woutakno, Sascha Plate, 01.11.2021
Stand: 01.11.2021

## Slide 2: Clusterverfahren am Beispiel Elektrofahrzeug
Ausgangssituation
Es werden in den kommenden Jahren immer mehr Elektrofahrzeuge hergestellt und verkauft. Um zu erkennen in welchem Bundesland sich Marketingmaßnahmen lohnen würden, möchten wir einen Unterstützenden Algorithmus erstellen.
Projektdefinition
Problem
Valide Datengrundlage ist schwierig zu ermitteln
Auswahlkriterien könnten nicht vollständig ermittelt werden
Zeitmangel
Der Algorithmus kann zu grob werden

## Slide 3: <Projekttitel>
Zielsetzung
Einen Unterstützenden Algorithmus zu entwickeln, der bei der Entscheidung Findung, aufgrund der gewählten Kriterien unterstützt
Zeitlichen rahmen einhalten
Einfache Applikation in Python programmieren, die den Algorithmus bereitstellt und die Gewichtung der Kriterien erlaubt
Eine sehr gute Projektdokumentation und Versions Kontrolle anstreben
Projektdefinition

## Slide 4
Kriterien auswählen
Kriterien suchen
Datengrundlage schaffen
Projektdokumentation pflegen
Aufgaben Zuweisung
GitHub repository anlegen zur Versions Kontrolle
Kommunikation steuern
Wie erstelle ich eine Python GUI? (Informationsbeschaffung)
Wie erstelle ich eine Python exe? (Informationsbeschaffung)
Wie designe ich den Python Algorithmus? (Informationsbeschaffung)
Festlegen von Dokumentationsvorschriften
Festlegen des Zeitmanagements
Erstellen der Python GUI
Erstellen der Python exe
Erstellen des Python Algorithmus
Abschließen der Projektdokumentation
Finale Test der Applikation
Erstellen der Abschlusspräsentation
Aufgaben
Projektdefinition

## Slide 5: <Projekttitel>
Projektzuschnitt: In Scope / Out of Scope
Projektdefinition
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
>>Text<<
In Scope
Out of Scope

## Slide 6: <Projekttitel>
Qualitativ
Unterstützt die Potential Erkennung für Absatzsteigerung
Erlaubt die einfache Gewichtung von Kriterien
Macht die Situation in den Bundeländern vergleichbar
Beruht auf Validen Daten
Quantitativ
Verringert die kosten für Marketing durch Effizienz Steigerung
Spart zeit bei der Ort Auswahl für die Marketingmaßnahmen
Steht Kostenlos zur Verfügung
Projektdefinition
Nutzen

## Slide 7: <Projekttitel>
Randbedingungen
Verfügbarkeit von Software und Hardware
Keine Vernachlässigung von andern laufenden Projekten/Modulen
Zuverlässigkeit der Projektteilnehmer
Kommunikationsbereitschaft der Projektteilnehmer
Projektdefinition
Risiken
Keine Kommunikation der Projektteilnehmer
Unzuverlässigkeit der Projektteilnehmer
Zeitliche Überlastung der Projektteilnehmer
Mangel an Validen Daten
Fehler bei der Umsetzung der Software
Überschreitung der Abgabefrist
Mangelhafte Auswahlkriterien
Mangelhafte Benutzerfreundlichkeit
Mangelhafte Dokumentation

## Slide 8: <Projekttitel>
Projektphasen

## Slide 9: <Projekttitel>
Projektaktivitäten
Aufgaben / Teilaufgaben | Verantwortlich | Fälligkeit | Status | 
Kriterien auswählen | Projektteam | KW 44 | In Arbeit | 
Kriterien suchen | Projektteam | KW 44 | In Arbeit | 
Datengrundlage schaffen | Projektteam | KW 44 | In Arbeit | 
GitHub repository anlegen zur Versions Kontrolle | Projektteam | KW 44 | In Arbeit | 
Festlegen des Zeitmanagements | Projektteam | KW 44 | In Arbeit | 
Aufgaben Zuweisung | Projektteam | KW 45 | In Arbeit | 
Kommunikation steuern | Projektteam | KW 45 | In Arbeit | 
Festlegen von Dokumentationsvorschriften | Projektteam | KW 45 | In Arbeit | 
Wie erstelle ich eine Python GUI? |  | KW 46 | To do | 
Wie erstelle ich eine Python exe? |  | KW 46 | To do | 
Wie designe ich den Python Algorithmus? |  | KW 46 | To do | 
Erstellen der Python GUI |  | KW 1 | To do | 
Erstellen der Python exe |  | KW 1 | To do | 
Erstellen des Python Algorithmus |  | KW 1 | To do | 

## Slide 10: <Projekttitel>
Aufgaben / Teilaufgaben | Verantwortlich | Fälligkeit | Status | 
Finale Test der Applikation | Projektteam | KW 2 | To do | 
Abschließen der Projektdokumentation | Projektteam | KW 2 | To do | 
Erstellen der Abschlusspräsentation | Projektteam | KW 2 | To do | 
Abschlusspräsentation halten | Projektteam | KW 4 | To do | 
Projektdokumentation pflegen | Projektteam | KW 44 | In Arbeit | 
Projektaktivitäten

## Slide 11: <Projekttitel>
Projektmeilensteine
Meilenstein | Aufgaben (bei Bedarf) | Terminplan |  | Verantwortlich | Status
 |  | Ursprung | Aktuell |  | 
Grundlagen des Projekts festlegen | Kriterien auswählen Kriterien suchen Datengrundlage schaffen GitHub repository anlegen zur Versions Kontrolle Festlegen des Zeitmanagements Aufgaben Zuweisung Kommunikation steuern Festlegen von Dokumentationsvorschriften | KW 43 | KW 45 | Timo Frank, Sascha Plate | In Bearbeitung
Applikation fertiggestellt | Wie erstelle ich eine Python GUI? Wie erstelle ich eine Python exe? Wie designe ich den Python Algorithmus? Erstellen der Python GUI Erstellen der Python exe Erstellen des Python Algorithmus Finale Test der Applikation | KW 46 | KW 1 | Timo Frank, Sascha Plate | In Bearbeitung
Projekt fertiggestellt | Abschließen der Projektdokumentation Erstellen der Abschlusspräsentation Abschlusspräsentation halten | KW 2 | KW 4 | Timo Frank, Sascha Plate | In Bearbeitung

## Slide 12: <Projekttitel>
Projektkosten

## Slide 13: <Projekttitel>
Was können wir tun, um die Risiken für den Projekterfolg zu minimieren?
Projekt-Risikoanalyse
Auswirkungen
Auftrittswahrscheinlichkeit
Hoch
Mittel
Gering
Hoch
Mittel
Gering
1 | 
2 | 
3 | Keine Kommunikation der Projektteilnehmer, Unzuverlässigkeit der Projektteilnehmer,
4 | Mangelhafte Auswahlkriterien/ Benutzerfreundlichkeit/ Dokumentation
5 | 
6 | Überschreitung der Abgabefrist
7 | 
8 | Zeitliche Überlastend der Projektteilnehmer
9 | Mangel an Validen Daten, Fehler bei der Umsetzung der Software

## Slide 14: <Projekttitel>
Maßnahmen zu Risiken
Kommunikation stärken
Zuverlässigkeit steigern
Faire aufgaben Verteilung und Teamwork
Valide daten bereitstellen
Debugging
Zeitmanagement
Projektreview
Handlungsbedarfe
Regelmäßige Meeting und Kommunikation über Messenger
Disziplinarmaßnahmen
Hilfsbereitschaft zeigen
Daten Recherche durchführen
Modulares testen
Gantt Diagramm erstellen

## Slide 15: <Projekttitel>
Letzte 2 Wochen
…
Projektaktivitäten
Nächste 2 Wochen
…

## Slide 16: <Projekttitel>
Entscheidungsbedarf
…
Projektreview